## Dépenses
Date | Lot | Désignation | Fournisseur | Quantité | Prix à l'unité | Montant | Payé | Reste à payer | Moyen de paiement

## Fonds reçus
Date | Montant reçu | Moyen de paiement | Note

## Budget
L'argent du chantier
Lot | Budget prévu | Dépensé | Écart | Part consommée
Installation
Terrassement
Fondations
Murs
Dalle
Toiture
Menuiserie
Électricité
Plomberie
Finitions
Main-d'œuvre
Autre
Total
Total reçu du propriétaire
Total payé
Reste en caisse
Reste dû aux fournisseurs

## Mode d'emploi
Suivi des dépenses du chantier : mode d'emploi
COMMENT REMPLIR :
1. Écrivez seulement dans les cases blanches et jaunes. Les cases grises se calculent seules : n'y touchez pas.
2. Montants en chiffres, sans le mot FCFA. Dates sous la forme 05/10/2026. Une case rouge : retapez-la.
L'ONGLET DÉPENSES :
Une ligne par achat ou par paiement de main-d'œuvre. Choisissez le lot. Écrivez la quantité, le prix d'une unité, puis ce qui est déjà payé. Le montant et le reste à payer se calculent seuls. Un reste à payer s'affiche en orange.
L'ONGLET FONDS REÇUS :
Une ligne par somme reçue du propriétaire, avec la date et le moyen de paiement. Gardez la capture ou le reçu.
L'ONGLET BUDGET :
Dans les cases jaunes, écrivez le budget prévu de chaque lot. Le tableau donne le dépensé, l'écart et la part consommée. Un écart négatif s'affiche en rouge : le lot a dépassé son budget.
Plus bas : le total reçu, le total payé, ce qu'il reste en caisse et ce qui reste dû aux fournisseurs.
À SAVOIR :
Ce tableau n'est pas une comptabilité. Gardez chaque reçu et chaque capture de paiement.
EXEMPLE de l'onglet Dépenses (ne modifiez pas cet exemple, il sert seulement de modèle) :
Date | Lot | Désignation | Fournisseur | Quantité | Prix à l'unité | Montant | Payé | Reste à payer | Moyen de paiement
2026-09-28 | Murs | Ciment | Dépôt du quartier | 50 | 3800 |  | 190000 |  | Mobile Money
2026-10-03 | Murs | Ciment | Dépôt du quartier | 40 | 3800 |  | 40000 |  | Espèces
Dans cet exemple : 190 000 FCFA sont payés en entier. Sur les 152 000 FCFA du second achat, 40 000 FCFA sont payés : il reste 112 000 FCFA à payer.
Document du kit « BTP / Gestion de chantier » d'AI WORK KIT.