## Planning
Jour | Tâche | Commande | Durée prévue, en heures | À rendre | Fait

## Charge
La charge de la semaine
Jour | Mes heures de travail | Heures prévues | Heures libres
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Semaine
Sans jour
Si cette ligne n'est pas à zéro, une tâche du planning n'a pas de jour.

## Mode d'emploi
Planning de la semaine : mode d'emploi
COMMENT REMPLIR :
1. Onglet Charge : dans les cases jaunes, écrivez vos heures de travail de chaque jour. Pour un jour de repos, écrivez 0.
2. Onglet Planning : une ligne par tâche. Choisissez le jour, écrivez la tâche, la commande et la durée prévue en heures (1, 2 ou 1,5).
3. Commande : le code ou le prénom du client. Jamais le numéro de téléphone.
4. À rendre : le jour où le travail doit être livré. Si la tâche est placée après ce jour, la case devient rouge.
5. Fait : choisissez Oui quand la tâche est terminée.
L'ONGLET CHARGE :
Il additionne seul les heures prévues de chaque jour et les compare à vos heures de travail. Les cases grises se calculent seules : n'y touchez pas.
Un jour où les heures prévues dépassent vos heures de travail passe en rouge : déplacez une tâche, ou prévenez le client.
CHAQUE LUNDI :
Faites une copie de l'onglet Planning pour garder la semaine passée, puis effacez les lignes. Vos heures de travail restent dans l'onglet Charge.
EXEMPLE (ne modifiez pas cet exemple, il sert seulement de modèle) :
Une graphiste travaille seule, 6 heures par jour, du lundi au vendredi.
Jour | Tâche | Commande | Durée prévue, en heures | À rendre | Fait
Lundi | Envoyer le devis | D-021 | 1 | Lundi
Mardi | Modifications sur la bâche | D-017 | 2 | Mardi
Mercredi | Logo du salon de coiffure | D-018 | 6 | Mercredi
Jeudi | Affiche de l'événement | D-019 | 4 | Jeudi
Vendredi | 6 visuels pour la boutique | D-020 | 6 | Vendredi
Total des heures prévues
19 heures de travail prévues pour 30 heures de travail dans la semaine : la semaine tient. Le mercredi et le vendredi sont pleins : 6 heures prévues pour 6 heures de travail.
Document du kit « Indépendant et prestataire de services » d'AI WORK KIT.